## EXEMPLE - Diagramme de Gantt RA
INTITULÉ DU PROJET
Taskforce | [10 empty] | R | A | C | I
[11 empty] | REALISE | APPROUVE | CONSULTÉ | INFORMÉ
CHEF DE PROJETS |  | NOM DE L’ENTREPRISE | [6 empty] | DATE
Pierre MICHEL |  | MNS | [6 empty] | 2025-11-06
TÂCHE | TÂCHE | Développeur Front | Développeur Back | DevOps | Product Owner | MNS | AMOA (Cédric BRASSEUR) | Utilisateur finaux | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE
ID | INTITULÉ | [7 empty] | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ
1 | Phase de cadrage & conception
1.1 | Définir les objectifs utilisateurs | I | I | I | R, A | C, A | C | C | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
1.1.1 | Recueillir les besoins fonctionnels et non-fonctionnels | I | I | C | R, A | C | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
1.1.2 | Rédiger le cahier des charges fonctionnel | I | I | C | R, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
1.1.3 | Elaborer les use cases et parcours utilisateurs | I | I | I | R, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
1.2 | Définir les modules fonctionnels (Landing, Auth, Dashbord,…) | I | I | I | R, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
1.3 | Définir l'architecture technique (Frontend, Backend, API) | C | C | C | R, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
1.4 | Définir les normes réglementaire et politique de sécurité (RGPD, PCI-DSS) | C | C | C | R, A | C | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2 | Phase de préparation & veille
2.1 | Veille technologique | R | R | A | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.1.1 | Analyse des technologies front (React, Vue, …) | R | C | A | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.1.2 | Etude des frameworks backend (NestJS, Django, Spring, …) | C | R | A | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.1.3 | Analyse des solutions de paiement (Stripe, Paddle, Paypal, BuyMeACoffe) | I | C | C | R, A | A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.1.4 | Choix des outils de CI/CD, hébergement et base de données | C | C | C, A | R, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.1.5 | Benchmark des applications concurrentes | R | R | R | R, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.2 | Etude de faisabilité (TELOS) | C | C | C | R, A | C | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.2.1 | Faisabilité Technique | R | R | R | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.2.2 | Faisabilité Economique | C | C | C | R | A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.2.3 | Faisabilité Juridique | C | C | C | R | A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.2.4 | Faisabilité Opérationnel | C | C | R | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.2.5 | Faisabilité Temporelle | C | C | R | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.3 | Evaluation des risques (matrice des risques) | C | C | R | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
2.4 | Validation du périmètre du projet | C | C | C | R | A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3 | Spécifications
3.1 | Réaliser la modélisation UML | I | C | R | C, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.2 | Réaliser la modélisation MERISE | C, A | C, A | R | C, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.2.1 | Création du PBS | C, A | C, A | R | C, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.2.2 | Création du WBS | C, A | C, A | R | C, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.3 | Faire l'analyse fonctionnelle | C, A | C, A | R | C, A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.3.1 | Créer le SMART | C, A | C, A | C, A | R | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.3.2 | Faire les bêtes à cornes | C, A | C, A | C, A | R | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.4 | Identifier les parties prenantes | I | I | I | R | A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.5 | Faire la matrice des RACI | C, A | C, A | C, A | R | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.6 | Réaliser le diagramme de Gantt | C, A | C, A | R | C, A | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.7 | Estimer les charges | C, A | C, A | C, A | R | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
3.8 | Réaliser le diagramme de PERT | C, A | C, A | C, A | R | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4 | Phase de design & prototypage
4.1 | Créer le Design System (UI Kit, couleurs, composants) | R | I | C, A | A | C, A | C | C | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.2 | Concevoir les maquettes fonctionnelles | R | C, A | C, A | A | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.2.1 | Landing Page | R | I | C, A | A | C | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.2.2 | Authentification (login, register) | R | C, A | C, A | A | C | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.2.3 | Dashboard | R | C, A | C, A | A | C | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.2.4 | Modules (Users, Projects, Notifications, Settings, Profile) | R | C, A | C, A | A | I | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.2.5 | Billing (plans, factures) | R | C, A | R | C, A | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.3 | Réaliser les prototypes interactifs | R | C, A | C, A | C, A | C, A | C | I | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
4.4 | Effectuer les tests utilisateurs UX et ajustements | R | C, A | C, A | C, A | I | C | C | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 121
5 | Phase de développement (Frontend)
5.1 | Développement Frontend | R | I | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.1 | Implémenter le Design System (UI components) | R | I | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.2 | Développer la Landing Page | R | I | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.3 | Développer la documentation (affichage, recherche rapide, …) | R | I | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.4 | Développer les pages Authentifications (Register & Billing, Login) | R | C, A | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.5 | Implémenter le Dashboard (statistiques, naviguation) | R | C, A | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.6 | Développer les Modules | R | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.6.1 | Users (CRUD + rôles) | R | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.6.2 | Projects (CRUD + historique) | R | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.6.3 | Notifications (CRUD + historique) | R | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.6.4 | Settings (paramètres) | R | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.6.5 | Profile (CRUD profile) | R | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
5.1.7 | Intègrer le module Billing (UI plans, factures) | R | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6 | Phase de développement (Backend/API)
6.1 | Mettre en place la base de données (structure, relations) | C | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.2 | Créer les endpoints API | C | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.2.1 | Authentification (login, register, plans, JWT) | C | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.2.2 | Users, Roles, Permissions | C | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.2.3 | Projects, Tasks | C | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.2.4 | Notifications | C | R | C, A | A | A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.2.5 | Billing, paiement | C | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.3 | Intègrer la passerelle de paiement (Stripe) | C | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.4 | Implémenter la logique des plans tarifaires (Free, Pro, Premium) | C | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.5 | Gérer les abonnements (renouvellement, annulation) | C | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.6 | Mettre en place la sécurité (hashage, PCI-DSS, RGPB) | C | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
6.7 | Configurer le monitoring | C, A | R | C, A | A | C, A | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
7 | Phase de développement (Intégration & tests unitaires)
7.1 | Connecter le Frontend/Backend via API | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
7.2 | Effectuer les tests unitaires sur chaque module | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
7.3 | Corriger les anomalies détectées | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93
8 | Phase de tests & validation
8.1 | Tests fonctionnels | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31
8.2 | Tests d'intégration globale | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31
8.3 | Tests UI/UX (ergonomie et cohérence) | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31
8.4 | Tests de sécurité (auth, RGPD, paiement) | R | R | C, A | A | I | C | I | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31
8.5 | Recette utilisateur et validation finale | R | R | C, A | A | C, A | C | C | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31
9 | Phase de déploiement (Sécurité)
9.1 | Intégration d'un outil d'analyse statique | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
9.2 | Application de la RGPD et autres normes/réglementations | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
9.3 | Chelist des éléments à sécuriser | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
9.4 | Secure by Design | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
10 | Phase de déploiement
10.1 | Préparer l'environnement de production | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
10.2 | Configurer la pipeline CI/CD | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
10.3 | Mise en place de la conteneurisation via Docker | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
10.4 | Effectuer les tests post-déploiement | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
10.5 | Mettre en place les sauvegardes automatiques | C, A | C, A | R | A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
11 | Phase de documentation & support
11.1 | Rédiger la documentation technique (API, architecture, BDD) | R | R | R | C, A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
11.2 | Rédiger la documentation utilisateur (guide, FAQ) | R | R | R | C, A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
11.3 | Créer la page "Documentation" dans l'application | R | R | R | C, A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
11.4 | Créer les supports de formation, onboarding | R | R | R | C, A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
11.5 | Mettre en place le système de support utilisateur (email, tickets) | R | R | R | C, A | C, A | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
12 | Phase de maintenance & amélioration continue (OPTIONNEL)
12.1 | Suivi des logs et incidents | R | R | C, A | C, A | I | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
12.2 | Gestion des tickets | R | R | C, A | I | C, A | C | C | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
12.3 | Mises à jour de sécurité et dépendances | R | R | C, A | I | I | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
12.4 | Ajout de nouvelles fonctionnalités (v2^) | R | R | C, A | C, A | C, A | C | C, I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
12.5 | Optimisation | R | R | C, A | I | I | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
12.6 | Suivi des métriques d'utilisation | C, R | C, R | R | I | I | C | I | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59

## VIDE - Diagramme de Gantt RACI
MODÈLE RACI DE L’ITIL AVEC DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS |  | NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  | DATE
|  | R | A | C | I
TÂCHE | TÂCHE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTÉ | INFORMÉ | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ |  |  |  |  | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F
1 | Gestion des services
1.1 | Stratégie de service | [7 empty] | 100%
1.1.1 | Conception de services | [7 empty] | 0%
1.2 | Mary D | [7 empty] | 0%
1.3 | Fonctionnement du service | [7 empty] | 0%
1.4 | Gestion des capacités | [7 empty] | 0%
1.5 | Examen des services informatiques | [7 empty] | 0%
1.6 | Sécurité de l’information | [7 empty] | 0%
2 | Gestion des modifications
2.1 | Choisirssez l’approche et les outils du changement | [7 empty] | 0%
2.2 | Jane C | [7 empty] | 0%
2.3 | Mener des actions de coaching et de formation | [7 empty] | 0%
2.4 | Résoudre les obstacles à l’adoption | [7 empty] | 0%
3 | Gestion des incidents
3.1 | Réviser l’accord de niveau de service | [7 empty] | 0%
3.2 | Adopter des modèles d’incidents | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Définir des catégories d’incidents | [7 empty] | 0%
3.2.2 | Passer en revue le processus de réponse aux incidents | [7 empty] | 0%
3.3 | Définir des rôles pour ITIM | [7 empty] | 0%
3.3.1 | Passer en revue nos pratiques en matière de sécurité en cas d’incident | [7 empty] | 0%
4 | Gestion de la performance
4.1 | Objectifs du projet | [7 empty] | 0%
4.2 | Livrables qualité | [7 empty] | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | [7 empty] | 0%
4.4 | Performances du projet | [7 empty] | 0%

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.